## Feuil1
NUMERO | TITRE DE LA TACHE | AVANCEMMENT
|  |  | SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 | SEMAINE 6 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12
1 | Mise en place du projet
1.1 | Définition des taches | Effectué
1.2 | Répartition des taches | Effectué
1.3 | Etude des documents | Effectué
2 | Mise en place d'un dispositif de mesure
2.1 | Instalation et reglage du PSM + IAI | Effectué
2.2 | Conception du support bobine | Effectué
2.3 | Etude du fonctionnment des bobines en fréquences | Effectué
2.4 | Identification de la fréquence adaptée | Effectué
3 | Interface graphique
3.1 | Compréhension de l'interface Matlab | Effectué
3.2 | Mise en place d'une interface de recupération des données | Effectué
3.3 | Mise en place d'une interface interactive | Effectué
3.4 | Amélioration de l'interface | Effectué
4 | Rendus de projet
4.1 | Cahier des charges | Effectué
4.2 | Diagramme de Gantt | Effectué
4.3 | Schémas synoptique | Effectué
4.4 | Rapport de projet | Effectué
4.5 | Powerpoint de projet | Effectué
4.6 | Soutenance | Prévus
5 | Contraintes
5.1 | Gestion des imprévus | Prévus